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 ОБЩИНА СРЕДЕЦ

8300 Средец, обл. Бургас пл.България 8 ,

кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg
______________________________________________________________________________________
                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Заповед № 82 / 18.02.2026 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2025 г.

Наименование на администрацията: ОБЩИНА СРЕДЕЦ
	Цели за 
2025 г.
	Дейности
	Резултат
	Индикатор за изпълнение
	     Индикатор за самооценка


	
	
	
	Индикатор за

целево състояние

/заложен в нача-
лото на 2025 г./
	Индикатор за текущо състояние

/ отчетен в края на

2025г. /
	

	ЦЕЛ 1 : 

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИ-НИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 
	Укрепване и подобряване на административния капацитет и усъвършенстване на организацията и управлението на общината
	Подобрен и усъвършенстван административният капацитет на управлението и организацията на Общината.
	
	Напълно постигната цел
	напълно постигната цел /100 %/

	1.1.Подобряване на управлението на ЧР в общината и на професионална компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията 
	
	Повишаване на равнището на професионалните умения и затвърждаване на квалификациите.  Мотивиране на служителите за качествено управление на служебните си задължения
	
	Предвидени теми за обучение 
	Проведено обучение на  51 служите-

ли: 

- Защита на класифицираната информация- ДКСИ София;

- Обучение и подготовка на екипи за извършване на качествени оценки на потребностите на лицата с увреж-

дания и индивидуален план за под-

крепа  и извеждане, по проект
 “Нови възможности за достоен
 живот“ на хората с увреждания“
- ОИЦ Бургас;

- Менторска програма за повиша-ване капацитета на публичните власти и активни иноватори в областта на устойчиво развитие, околна среда  и кръгова иконо-мика – Асоциация “Биомрежа“;

 - Формиране на нова такса смет – Областна администрация Бургас;
- Конференция на Национална мрежа на еколозите по качество на атмосферния въздух – АСЕКОБ

- Обучение във връзка с въвежда-не на електронен вътрешен оборот на документи при изпълнение на административните процедури – „Брайт E-община“,  София;
- Обучение за киберсигурност – Киберконсултинг груп София;
100 % постигната цел

	1.2.Въвеждане на електронни услуги и електронно правителство 
	
	Предоставяне на качествени, ефективни и лесно-
достъпни административни услуги по електронен път за гражданите и бизнеса 
	
	В процес на изпълнение 
	75 % постигната цел

	ЦЕЛ 2:

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА
	
	
	
	
	

	2.1. Повишаване конкурентната способност на общинската икономика
	Подпомагане на малки и средни предприятия и земеделски производители, чрез консултации, отдаване на земеделска земя общинска собственост, под наем и аренда. Отдаване на язовири под наем с осигурен оператор.


	Осигуряване подкрепа за развитие на малки и средни предприятия.Подпомагане развитието на модерно земеделие.
	
	Напълно постигната цел
	Финансирани 2 бр. проекти по 

„Програма за развитие на селските райони“

под мярка 4.1-6 бр., 4.2 – 1 бр.,

 Финансирани 6 бр. проекти по Национален план за възстановява-

не и   устойчивост /НПВУ/

-BG-RRP-6.004 Инвестиция в технологична и екологична модернизация-12 бр.

-BG-RRP-3.008 Подкрепа за пре-

хода към кръгова икономика в предприятията
—2 бр.

BG-RRP-4.026 Подкрепа за енер-

гия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1
- 3 бр.
100 % постигната цел

	2.2.Приемане на балансиран бюджет 2025г. и създаване на условия за неговото изпълнение 
	
	Финансово обезпечаване функциите на местната администрация 
	Приет Бюджет 2025 г.
	
	100 % постигната цел

	2.3.Развитие на туризма 
	
	Популяризиране на община Средец, като туристическа дестинация 
	
	
	Леки завишения на посещаемост в

 резервата „Деултум- Дебелт“ и
 планината от български  и чуждестранни туристи в летните и есените месеци.

Проведени 3 бр. фестивали : 

„С песните на Комня”, „С песните
на Калинка Згурова“  и Национа-

лен Странджанско - Тракийски   фолклорен венец „Божура“, както
 и Юбилеен концерт по случай 80 
– години Калинка Згурова, Реали-

зирани празници по селата на тери
торията на община Средец – по
 проект  ,,Ново поколение местни политики  за култура на Община Средец‘‘
 Празничен концерт по случай 
празника на града,Изложба на
 ретро автомобили, представяnе на  книги и  фото изложби. Реализир-

ане на ,,бранд Средец – сърцето на Странджа‘‘ – дискусия, свързана с  туризма на територията на Средец
 и Бургас. , „Национален литерату-

рен конкурс „Янаки Петров‘‘-  ,  ,Фотопленер ,,Тайните на Странджа‘‘,реализирани по
 проект ,,Ново поколение местни политики за култура на Община  Средец‘‘

Промотиране на кратък документа-

лен видеофилм, посветен на праз-

ника Василица – ромската Нова 
година; 
Национален конкурс за абстрактно изкуство и живопис „Лора Янева“ 

1160 години от покръстването на българите 
 „Национален турнир по свободна 

борба Продан Гарджев“ 

100 % постигната цел
Продължава изпълнение



	2.4 Проекти в процес на реализация:
	
	
	
	
	

	"Топъл обяд в община Средец“


	Предоставяне топъл обяд на хора, които са затруднени да осигурят сами прехраната си 
	Предоставяне на безплатен топъл обяд на хора, които са затруднени да осигурят сами прехраната си.

 
	
	Изпълнение на договор

Напълно постигната цел


	напълно постигната цел /100 %/

Продължава изпълнение



	„Бъдеще за децата“
	Дейности по превенция в уязвими и маргинализирани общности
	Предоставяне на услуга по превенция в уязвими и маргинализирани общности
	Изпълнение на договор
	Изпълнение на договор

Напълно постигната цел
	Приключил проект.

Изпълнен 100 % постигната цел

	"Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите на социална закрила- КОМПОНЕНТ 1“
	Разширяване и надграждане обхвата на услугата „Приемна грижа”, със специален фокус върху настаняването на деца до 3-год. възраст.
	Предоставяне на услугата приемна грижа.
	Изпълнение на договор
	Изпълнение на договор

Напълно постигната цел
	100 % постигната цел

Продължава изпълнение

	 „Приеми ме 2015”
	Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия BG05M90P001-2.003

„Приеми ме 2015”
	Усъвършенстване модела на предоставяне на социалната услугата приемна грижа
	Изпълнение на договор
	Изпълнение на договор

Напълно постигната цел
	100 % постигната цел

Продължава изпълнение

	"Грижа в дома"
	Подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа
Процедура

BG05SFPR002-2.001
	Помощ в дома
	Изпълнение на договор
	Сключен договор
	100 % постигната цел

Приключил проект – 01.2025 г.


	''Грижа в дома в община Средец''


	Подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа
	Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги
	Изпълнение на договор
	Сключен договор
	100 % постигната цел

Продължава до 12.2026г.


	"Патронажна грижа в община Средец"


	Организиране и предоставяне на „Патронажна грижа”

по Процедура BG05M9OP001-6.004

 “Патронажна грижа + + Компонент 2“
	Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (патронажната грижа)
	
	Изпълнение на договор

Напълно постигната цел
	напълно постигната цел /100 %/

Приключил

	Изграждане на два броя социални услуги „Резидентна грижа за пъл-нолетни лица с интелектуални затруднения за 15 потребители“  и една услуга „Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства“

	СМР, обзавеждане и оборудване на два броя социални услуги „Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения за 15 потребители“  и една услуга „Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства“

	Стартирали дейности по СМР
	
	В процес на изпълнение
	25% постигната цел

	Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с.Момина църква

	Реконструкция на водоснабдителна мрежа на  с. Момина църква етап 1,2 и 3


	
	
	Сключен административен договор
	100% постигната цел. Продължава изпълнението на дейностите по

 СМР до 2029 г. 

	"ENPORT STRANDJA - интегриран подход за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион"
	Реконструкция на парково пространство
	Насърчаване процеса на образователна десегрегация, качествено образование и грижи в ранна детска възласт
	
	Сключен административен договор
	100% постигната цел. Продължава изпълнението на дейностите 

до 2028 г.

	"Дом за стари хора-ново строителство и реконструкция на съществуващи сгради в УПИ III, кв.17 по плана на гр. Средец"

	Изграждане на нова сграда за 29 възрастни хора, реформиране на три сгради за 16 възрастни хора, изграждане на фотоволтаични панели, енергийно ефективна отоплителна система, саниране, ремонт на покрив и други мерки за енергийна ефективност
	Реформиране на дом за стари хора


	
	В процес на изпълнение
	70% постигната цел

	“Реконструкция, ремонт, оборудване на сграда на община Средец на пл. България №8, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

	Мерки за енергийна ефективност в сградата на община Средец
	Въведени мерки за енергийна ефективност в сградата на община Средец
	
	Успешно приключен
	100% постигната цел

	Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион

Договор №BG16FFPR003-2.006-0053-C01
	Ремонт и оборудване на детско отделение в МБАЛ Средец
	Основен ремонт на помещения в детско отделение и специализирано медицинско оборудване. Доставка на оборудване за диагностика и превенция на социалноважни заболявания за нуждите на МБАЛ Средец – мобилен рентгенов апарат тип Кугел
	
	Сключен административен договор
	100% постигната цел Продължава изпълнението на дейностите до 

30.12.2029 г.

	Мост към бъдещето
	Училищни дейности в подкрепа на десегрегацията
	
	
	Сключен административен договор
	100% постигната цел. Продължава изпълнението на дейностите 

до декември 2028 г.

	ЦЕЛ 3:

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

ТЕРИТОРИЯ
	ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ  И НЕЙНОТО АДЕКВАТНО ИНФРАСТРУК-ТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ 
	
	
	
	

	3.1 Основни ремонти по капиталовата програма на Община Средец
	
	
	
	
	

	 „Основен ремонт на ул.“Странджа”
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има сключени договори с Изпълнители. Изпълняват се строително-монтажни работи
	В процес на изпълнение на СМР

	Основен ремонт на ул.“Шипка“, в участъка между ул.“Йорданка Николова“ и ул.“Цвятко Радойнов“ в гр.Средец”
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировкавкл. и съпътстващите им строително-монтажни работи
	Има осигурена проектна готовност, няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на
 СМР

	„Основен ремонт на ул.“Митко Палаузов“ 


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има сключени договори с Изпълнители. Предстои изпълнение на строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на СМР

	„Основен ремонт на ул.“Калитин“


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има осигурена проектна готовност, няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на СМР

	„Основен ремонт на ул.“Дичо Петров“, в участъка между ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Никола Лъсков“ 


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на комрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има сключени договори с Изпълнители. Изпълняват се строително-монтажни работи
	В процес на изпълнение на СМР

	„Основен ремонт на ул.“Максим Горки“, в участъка между ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Мусала“
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, поло-жени два нови пласта асфалто-бетон, монтира-ни нови бордюри, цяло-стно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има осигурена проектна готовност, няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на 
СМР

	ул.“Софроний Врачански“, в участъка между ул.“Васил Коларов“ до тупик в гр.Средец“
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има осигурена проектна готовност, няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на
 СМР

	„Основен ремонт на ул.“Охрид“, в участъка между ул.“Тодор Николов“ и ул.“Осми март“


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има сключен договор с Изпълнители. Предстои изпълнение на СМР.
	Предстои изпълнение на СМР

	Основен ремонт на ул.“Осми март“, в участъка между ул.“Охрид“ и ул.“Перущица“
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Има сключен договор с Изпълнител. Предстои изпълнение на СМР.
	Предстои изпълнение на СМР

	„Основен ремонт на ул.“Перущица“, в участъка между ул.“Осми март“ и ул.“Васил Коларов“

	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на 
СМР

	Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръже-нията и прина-длежностите към тях в гр. Средец, община Средец -  Подобект 1 – ул. „Иван Вазов“ от републикански път II-53 до о.т. 34

• Подобект 2 -  ул. „Иван Вазов“ от о.т. 243 до о.т. 246

• Подобект 3 – ул. „Бузлуджа“  от о.т. 176 до о.т. 337

• Подобект 4 -  ул. „Панайот Волов“

• Подобект 5 – ул. „Стефан Караджа“

• Подобект 6 – ул. „Васил Петлешков“ от републикански път II-53 до о.т. 30
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилките
	Премахване на компрометирана настилка, положени два нови пласта ас-фалтобетон, монтирани нови бордюри, цялостно подменена тротоарна настилка, нови ревизионни и дъждоприемни шахти, нивото на които е съобразено с новата вертикална планировка
	Приключено изпълнение на СМР.Предстои издаване на разрешение за ползване.
	99 % постигната цел

	Ремонт на Общински път BGS 2050 –  пътен участък започващ от път III -795 (разклон за с. Малина) – с. Орлинци – разклона с път BGS 2230 ( за с. Загорци)
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилката на пътищата. Осигуряване на безопасност на движението на транспортните потоци
	Комплексни ремонти дейности за 2025 г
	Има осигурена проектна готовност, няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи

	Не е започнало изпълнение на
 СМР

	"Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 2235 /II - 79, Гoлямо Крушево – Средец/ - Факия – Горно Ябълково от км 13+300.00 до км 16+300.00 – от с. Долно Ябълково до с. Горно Ябълково
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилката на пътищата. Осигуряване на безопасност на движението на транспортните потоци
	Комплексни ремонти дейности за 2025 г
	Има осигурена проектна готовност, няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на 
СМР

	"Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 2242 /III - 908, м.Босна - п.к. II- 79/ Голямо Буково - Кирово - Граничар" от км 6+634.05 до км 9+634 – от с. Голямо Буково до с. Кирово
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилката на пътищата. Осигуряване на безопасност на движението на транспортните потоци
	Комплексни ремонти дейности за 2025 г
	Има осигурена проектна готовност, няма сключени договори с Изпълнители. Няма стартирало изпълнение на  строително-монтажни работи
	Не е започнало изпълнение на СМР

	„Реконструкция и рехабилитация на общински път общински път JAM 2005, в участъка  от с. Факия  до с. Момина църква


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилката на пътищата. Осигуряване на безопасност на движението на транспортните потоци
	Комплексни ремонти дейности за 2025 г
	Има осигурена проектна готовност. Предстои избор на изпълнител на СМР
	Не е започнало изпълнение на
 СМР

	"Реконструкция на водопроводната на територията на община Средец:

Подобект: „Водо-снабдителна мрежа на с. Загорци“


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Подобряване на техническото състояние на водопроводната мрежа
	Водопроводната мрежа отговаря на нор-мативните изисквания. Подменени тръби, с което се ограничават авариите, което води  до намаля-ване на водозагубите.
	
	99 % постигната цел

	"Реконструкция на водопроводната на територията на община Средец:

Подобект: „Водоснабдителна мрежа на с. Светлина“


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Подобряване на техническото състояние на водопроводната мрежа
	Водопроводната мрежа отгова-ря на нор-мативните изисквания. Подменени тръби, с което се ограничават авариите, което води  до намаля-ване на водозагубите.
	Приключено изпълнение на СМР. Предстои издаване на разрешение за ползване.
	99 % постигната цел

	"Реконструкция на водопроводната на територията на община Средец:

Подобект: „Водоснабдителна мрежа на с. Факия“


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Подобряване на техническото състояние на водопроводната мрежа
	Водопроводната мрежа отговаря на нор-мативните изисквания. Подменени тръби, с което се ограничават авариите, което води  до намаля-ване на водозагубите.
	Има осигурена проектна готовност. Предстои избор на изпълнител на СМР.
	Не е започнало изпълнение на 
СМР

	„Аварийно изграждане на стоманобетоновото корито на Средно дере в гр. Средец“


	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Подобряване на техническото състояние на дерето.
	Трайно решаване на проблема с наво-дненията, вследствие преливане на мостовите съоръжения, разположени в деретата, преси-чащи гр. Средец
	Има осигурена проектна готовност. Има сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи.
	Не е започнало изпълнение на
 СМР

	„Почистване и укрепване коритото на р. Факийска“
	Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на техническата инфраструктура в община Средец
	Подобряване на техническото състояние на коритото на реката.
	Трайно решаване на проблема с наво-дненията, вследствие преливане на река Факийска
	
	Не е започнало изпълнение на 
СМР

	ЦЕЛ 4:

РАЗВИТИЕ НА ЧР
НА ОБЩИНА 

СРЕДЕЦ
	
	
	
	
	

	4.1.Модернизация на съществуващата материална база на община Средец
	Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването
	Осигуряване на съвременни информационни технологии и достъп до тях
	
	
	100 % постигната цел

	4.2.Осигуряване на съвременно социално обслужване на населението 
	Разработване/актуа-лизиране на програми за интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи 
	Включване на по-голям брой потребители, като целеви групи по проекти за предоставяне на социални услуги в общността
	
	
	100 % постигната цел

 

	5. ЗДРАВЕОПАЗВА

НЕ
	
	
	
	
	

	Стимулиране на физическата активност и превенция на заболяванията при младите хора.
	Ограничаване на рисковото за здравето на подрастващите поведение: нерационално хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични вещества
	Повече деца и млади хора включени в различни извъкласни дейности и кампании насърчаващи физическата активност и формиране на знания и поведение за здравословен начин на живот

	
	
	100 % постигната цел

	6. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
	
	
	
	
	

	Ограничаване на несъбраните вземания чрез засилване на данъчен контрол.

По висока събираемост и постигане на заложените в бюджета планови показатели
	Ефективно управление и планиране – чрез установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси
	Увеличаване на местните приходи от данъци и такси. По висок дял на събраните просрочени спрямо предходен период
	
	
	86 % събираемост

	7. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
	
	
	
	
	

	Ефективно изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2025 г.


Създаден нов софтуерен продукт за начисляване на наемите и общинските имоти и актуване на нови
	Ефективно управление на общинската собственост 

Административни услуги по ел.път на общинската 

собственост
	Увеличаване на приходи в общинския бюджет чрез сключени договори за продажби

Сключени договори за отдаване под наем

Уведомителни писма; нотариални покани; споразумения за разсрочено плащане; преписки за завеждане на съдебни дела

Увеличаване на приходите от наеми на общински имоти
	
	Изпълнено
	70 % постигната цел

25 % постигната цел


Изготвил:

Яна Атансова – гл.ескперт ИО

Съгласувал:
Ирина Тодорова – Секретар на Община Средец

Отчет за изпълнение на целите за 2025 г.


